По реализации национального проекта

26.06.2020

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты:

| № | Благоустройство общественной территории | Подрядная организация | Работы |
| --- | --- | --- | --- |
| "Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский" |  |  |  |
| 1 |  | Заключен муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта. | Ремонт площадок и тротуаров – 45%, наружное освещение - 10%, демонтажные работы – 95%, закупка материалов и оборудования – 70%. Выполнена разбивка дорожек и разбивка осей под установку столбов освещения. Завершают установку бортовых камней. Установлена георешетка, выполняют засыпку песком и щебнем. Завезена брусчатка (серая). Выкопаны траншеи, выполняют укладку кабеля. |
| "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)" |  |  |  |
| 2 |  | Заключен муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)". | Устройство освещения, установка ограждения, установка бортового камня, устройство щебеночного основания, укладка геотекстиля, устройство основания для покрытия из кроши, закуплено оборудование. |
| "Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория)" |  |  |  |
| 3 |  | Заключен муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй" на выполнения работ по капитальному ремонту объекта | Ведутся работы по разборке бортовых камней, планировке территории, вывозу мусора, укладка щебня под установку бортового камня. |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ |  |  |  |
| 4 |  | Подрядная организация, осуществляющая строительство - ООО "Хоттабыч" Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004. Цена контракта 10 138 968,94руб. Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г. | Начаты работы по капитальному ремонту объекта. В настоящее время выполняется демонтаж плиток. |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" |  |  |  |
| 5 |  | Подрядная организация, осуществляющая строительство - ИП Низамутдинов Р.Р. Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002. Цена контракта 1 875 999,60 руб. Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г. | Начаты работы по капитальному ремонту объекта. Выполнена подготовка основания под устройство сцены. Производится сварка каркаса сцены. |
| Выполнен |  |  |  |
| 6 |  | Подрядная организация, осуществляющая строительство - ООО "Хоттабыч". Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003. Цена контракта 2 900 317,16 руб. Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г. | Начаты работы по капитальному ремонту объекта. Выполнена разборка существующих тротуаров, планировка территории, устройство дорожек из тротуарной плитки, основание под детское и спортивное оборудование. |

Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.