По реализации национального проекта

25.11.2020г.

Национальный проект "Жилье и городская среда"

| № | Благоустройство общественной территории | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский (территориальный округ Варавино-Фактория) |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис". Цена контракта 38 323 401,50 руб. | Выполнены: основной комплекс работ, предусмотренный проектно – сметной документацией. Выполняется: завершающие работы. Общая готовность: 90 %. |
| Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ) |  |  |  |
| 2 |  | Муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза". Цена контракта 15 252 829,99 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория) |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй". Цена контракта 6 660 145,13 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ) |  |  |  |
| 4 |  | Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004 с ООО "Хоттабыч". Цена контракта 10 138 968,94 руб. | Выполнено: основной комплекс работ, предусмотренный проектно – сметной документацией. Выполняется: завершающие работы. Общая готовность: 90%. |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймксанский территориальный округ) |  |  |  |
| 5 |  | Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002 с ИП Низамутдинов Р.Р. Цена контракта 1 875 999,60 руб. | Работы завершены и приняты. |
| Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка) |  |  |  |
| 6 |  | Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003 с ООО "Хоттабыч". Цена контракта 2 900 317,16 руб. | Работы завершены и приняты. |
|  | Общественная территория "Набережная Северной Двины (от "Праги" до Железнодорожного моста)" |  |  |
| 7 |  | Муниципальный контракт от 20.08.2020 № 20000260 с ООО СК "Дельта - Строй". Цена контракта 39 938 434,35 руб. Срок окончания работ 19.10.2020 | Выполнено: демонтаж бортового камня; монтаж бортового камня; фрезерование существующего а/б покрытия; чистка и окраска парапета; монтаж тренажеров. Выполняется: асфальтирование; поставка МАФ – ов. Общая готовность: 85% |

| "Благоустройство территории "Молодежного сквера" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Муниципальный контракт от 19.08.2020 № 20000280 с ЗАО "Северная роза". Цена контракта 44 765 712,03 руб. Срок окончания работ 30.10.2020 | Работы завершены и приняты. |