**По реализации национального проекта**

**25.02.2021**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"

Подрядная организация ООО "СМУ №1".

Место расположения: территориальный округ Майская Горка, земельный участок с кадастровым номером 29:22:060401:2713

Идентификационный код закупки:

183290128442529010100100490010000414

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2 059,38 кв.м, площадь здания 3 499,37 кв.м, строительный объем 18 275,01 куб.м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.02.2021:

Выполнено: коробка здания, закрыт тепловой контур, отделочные работы (оштукатуривание, шпаклевка, покраска, устройство подвесных потолков, укладка линолеума, монтаж плинтусов), установка дверных блоков, монтаж и покраска ограждения лестниц, наружные и внутренние инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, в том числе линии наружного освещения). Объект подключен к системе теплоснабжения.

Выполняется: укладка керамической плитки (завершение), установка сантехнического оборудования, кладка шахт системы дымоудаления, устройство фасада (завершение).

Осталось выполнить: монтаж электро (установочного) оборудования, слаботочные сети (автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, телефонизация, радиофикация, телевидение), монтаж эвакуационных лестниц, установка МАФ-ов и теневых навесов, благоустройство.

Отставание от срока выполнения работ по контракту составляет 34 недели.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |