По реализации национального проекта

25.01.2021

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.01.2021:

Гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 100%,на отм +3,600 - 95%, на отм. +7,500 - 87%, на отм +11,400 - 79,5 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 85%, окна -72%, штукатурные работ - 63,5%, фасад - 76%, устройство стропильной системы - 88,5%, перегородки-63,5%, сети НВК-91%, внутренние электрические сети - 88%, система вентиляции - 76%, система отопления - 81%

На объекте 80 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год