По реализации национального проекта

21.05.2021

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 26.04.2021:

Гидроизоляция фундамента - 85%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 100%,на отм +3,600 - 100%, на отм. +7,500 - 100%, на отм +11,400 - 100 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 100%, окна -95%, штукатурные работ - 87%, фасад - 91%, устройство стропильной системы -97%, перегородки-93%, сети НВК-94%, внутренние электрические сети - 95%, система вентиляции - 91%, система отопления - 93%

На объекте 100 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год