**По реализации национального проекта**

**25.09.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.09.2020:

Бетонирование ростверка - 99 %, укладка бетонных блоков стен подвала -100%, гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 98%,на отм +3,600 - 88%, на отм. +7,500 - 78%, на отм +11,400 - 77,7 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 90%, окна -36%, штукатурные работ - 43%, фасад - 39%, устройство стропильной системы - 78%., перегородки-46%, сети НВК-73%, внутренние электрические сети - 72%, система вентиляции - 64%, система отопления - 64%

На объекте 72 рабочих

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год.





