ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Главы

городского округа

"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 219р

ОТЧЕТ

об исполнении национального проекта " Жилье и городская среда"

по состоянию на "05" апреля 2021 года

| Наименование мероприятия | Отчет* |
| --- | --- |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |
| Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск" | 1. Муниципальный контракт на строительство объектов: "Общественная территория по ул. Химиков в районе МАУ "ФСК им. А.Ф. Личутина", между зданиями № 4 и № 6 по ул. Химиков" (стоимость работ 20 996 688,97 руб.) и "Парк у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольскому, д. 24" (стоимость работ 40 510 131,48 руб.) № 2000494 заключен 17.12.2020. Цена контракта 61 506 820,45 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021 Ход выполнения работ на объекте: работы в настоящее время не ведутся. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: - Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/ не применены все возможные меры): - Иные муниципальные контракты: Муниципальный контракт от 12.03.2021 № 8-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО "Рембыттехника" Цена контракта 310 340,29 руб. Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 2. Муниципальный контракт на строительство объектов: "Сквер в районе Архангельского городского культурного центра" (стоимость работ 6 269 684,04 руб.), "Прогулочная зона в районе здания №8 по ул. 23 Гвардейской дивизии" (стоимость работ 13 994 639,59 руб.), "Общественная территория у Ломоносовского Дворца культуры (ул. Никитова, 1)" (стоимость работ 11 136 537,48 руб.), "Общественная территория вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской" (стоимость работ 18 162 929,00 руб.). № 20000492 заключен 17.12.2020. Цена контракта 49 563 790,11 руб. Дата окончания выполнения работ: 01.09.2021. Ход выполнения работ на объекте: работы в настоящее время не ведутся. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: - Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/ не применены все возможные меры): - Иные муниципальные контракты: Муниципальный контракт от 12.03.2021 № 7-С по оказанию услуги по проведению экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" заключен с ООО "Рембыттехника" Цена контракта 250 625, 14 руб. Дата окончания выполнения работ: до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб.; Кассовый расход на __________, тыс. руб.; Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%). Всего; ФБ; ОБ; ГБ; всего; в т.ч.. внешнее софинан-сирование; за счет своих средств. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. В рамках реализации национального проекта. В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта. Итого. Муниципальный контракт на строительство объекта от __________ № __________ заключен с _______________. Цена контракта ________________ руб. Дата окончания выполнения работ: __________________________ Ход выполнения работ на объекте: __________________________ Общее отставание от календарного графика _______ дней. Принимаемые меры по работе с подрядчиком по вопросу отставания от графика: ___________________________________ Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками (достаточность и полнота применяемых мер для завершения контракта в установленные сроки: достаточно/недостаточно; применены все возможные меры/ не применены все возможные меры): _________________________________________________ Иные муниципальные контракты: Муниципальный контракт от __________ № __________ заключен с _______________. Цена контракта ________________ руб. Дата окончания выполнения работ: __________________________ Ход выполнения работ: ____________________________________ |

* – в случае если мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" без заключения муниципального контракта, информация об исполнении мероприятия представляется в свободной форме.".

____________